## Лист1
Информация об осуществлении федерального государственного строительного надзора за 2018 год Нижне-Волжского управления Ростехнадзора (Пензенская область)
№ | Название объекта | С/Р | 1. ЗАСТРОЙЩИК 2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК | 1. ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО (св-во СРО) 2. ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (Св-во СРО) | ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (номер, дата утверждения, организация, выдавшая заключение) | РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (номер, дата выдачи, орган, выдавший разрешение) | СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА (начало - окончание) | Проведено проверок | Выявлено нарушений | Выдано предписаний | Составлено протоколов | Вынесено постановлений | Извещение об окончании строительства | Дата ЗОС
1 | Реконструкция и развитие аэропорта Пенза (1 очередь строительства), 6 этап (строительство патрульной автодороги) г. Пенза, ул. Центральная, 2 | Р | [12 empty] | авиа
2 | Реконструкция и развитие аэропорта Пенза (1 очередь строительства), 7 этап (устройство ограждения с комплексом инженерно-технических средств физической защиты аэропорта) г. Пенза, ул. Центральная, 2 | Р | [12 empty] | авиа
3 | Реконструкция ФГКУ комбината «Утес» Росрезерва 1 очередь. Реконструкция технологических объектов нефтерезервуарного парка г. Пенза, ул. Ушакова,18 | Р | [12 empty] | ОПО
4 | Строительство ливневой канализации ремонтного локомотивного депо Пенза-3 Пензенская область, г. Пенза | С | [12 empty] | Ж/Д
5 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-158 Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов на участках км 326+713 – км 328+517 с. Симанки, км 329+901 – км 333+910 р.п. Исса, км 348+116 – км 349+576 с. Уварово, Пензенская область | С | [5 empty] | 4 | 2 | 16 | 6 | 6 | 3327факс от 03.09.2018 | ЗОС от 03.10.2018 | дороги
6 | МНПП Уфа-Западное направление, Dn 500. Подводный переход р. Сура, 868 км (основная нитка), Реконструкция | Р | [5 empty] | 3 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | ОПО
7 | МНПП "Уфа-западное направление" Dn 500. Участок Никулино-Пенза", 786-814 км. Реконструкция | Р | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 4134факс от 11.10.2018 |  | ОПО
8 | Реконструкция рисбермы бетонной плотины ТЭЦ-1 для нужд филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» | Р | [5 empty] | 1 | 1 | 20 | 4 | 2 |  |  | ОПО
9 | МНПП «Уфа-Западное направление» Dn 500. Участок «Пенза-Соседка», 1043-1065км. Реконструкция | Р | [5 empty] | 1 | [6 empty] | ОПО
10 | Строительство здания для размещения Пензенского областного суда | С | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | ОПО
11 | МНПП "Уфа-Западное направление", Dn 500. Участок "Никулино-Пенза" 814-847 км, 878-881км. Реконструкция. Адрес: Волгоградская обл, Кузнецкий район, Городищенский район | Р | [12 empty] | ОПО